## Hoja1
| Mes 1 |  |  |  | Mes 2 |  |  |  | Mes 3 |  |  |  | Mes 4 |  |  |  | Mes 5 |  |  |  | Mes 6 |  |  |  | Mes 7 |  |  |  | Mes 8
Actividades | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Modelar el proceso de monitoreo de la calidad del aire para material particulado PM10 y PM2.5
Recopilar datos con experto en calidad del aire | X | X
Identiicar variables sobre la calidad del aire |  | X | X
Representar el dispositivo IoT para captura de datos sobre calidad del aire |  |  |  | X | X
Desarrollar una prueba controlada en laboratorio | [5 empty] | X
Realizar prueba piloto del dispositivo de monitoreo de la calidad del aire. | [6 empty] | X | X
Diseñar modelo prescriptivo para captura de datos y análisis de la calidad del aire. | [8 empty] | X | X
Desarrollar la plataforma web que muestre la información del material particulado PM10 y PM 2.5 dentro de la Universidad Mariana
Identificar y priorizar requerimientos iniciales | [10 empty] | X | X
Desarrollo del Sprint 1 | [12 empty] | X | X
Desarrollo del Sprint 2 | [14 empty] | X | X
Desarrollo del Sprint 3 | [16 empty] | X | X
Desarrollo del Sprint 4 | [18 empty] | X | X
Desarrollo del Sprint 5 | [20 empty] | X | X
Desarrollo del Sprint 6 | [22 empty] | X | X
Evaluar el nivel de usabilidad de la plataforma web desarrollada con la comunidad de la Universidad Mariana, en un ambiente experimental
Seleccionar instrumento de evaluación de usabilidad | [24 empty] | X
Sistematizar el instrumento de evaluación de usabilidad | [24 empty] | X
Realizar prueba piloto de evaluación de usabilidad | [25 empty] | X
Aplicar instrumento de evaluación de usabilidad | [26 empty] | X | X
Analizar datos de la evaluación de usabilidad | [28 empty] | X | X
Emitir recomendaciones con base en la evaluación de la usabilidad | [30 empty] | X | X